Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовский областной институт повышения квалификации

работников образования

ПРОЕКТ

Организация дистанционного образования

детей-инвалидов в Тамбовской области

I. Характеристика проблемы

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими международными документами в области образования, предусматривает принцип равных прав на образование для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Актуальность проблем образования детей-инвалидов связана с неуклонным увеличением числа детей-инвалидов, нуждающихся в создании специальных условий для обучения.

На территории  Тамбовской области общая  численность детей – инвалидов по данным на 01.01.2009 составила 2555 человек.

Из  них:

2415 человек обучаются в различных общеобразовательных учреждениях:

в дошкольных учреждениях - 125 ч;

в специальных коррекционных учреждениях – 464ч.;

в общеобразовательных учреждениях – 1209ч.;

в учреждениях начального и среднего профессионального образования – 198ч;

обучаются на дому – 419ч.

140 детей-инвалидов не  обучаются (по заключениям ПМПК или федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы).

Данные об организации обучения детей - инвалидов здоровья представлены в таблице 1.

Информация о детях-инвалидах, обучающихся индивидуально на дому по общеобразовательной программе  представлены в таблице 2.

Получение образования детьми данной категории является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

В области остро стоит проблема образования, социальной и
профессиональной реабилитации инвалидов. Традиционные условия
организации образования детей – инвалидов в системе государственных учреждений  не обеспечивают в полной мере качественного конкурентоспособного уровня образования.

Можно констатировать, что кроме отсутствия качественного образования дети-инвалиды сталкиваются с целым комплексом культурно-социальных проблем:

нарушение связи с миром;

недостаток контактов со взрослыми и сверстниками;

ограниченный доступ к информационным ресурсам;

недоступность общения с природой, культурными ценностями и др.

Кроме таких факторов как состояние здоровья и особенности психического развития, этим детям присуща неуверенность в себе, низкая самооценка, незнание путей достижения своих жизненных целей, что приводит к тому, что процесс интеграции в общество проходит очень сложно. Лишенные общения с основной массой обычных сверстников, такие дети не приобретают необходимых для жизни навыков. Лишь немногие из них с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее, большинство же   сомневаются, что жизнь их сложится успешно.

С целью реализации поручения Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № Пр-988 (пункт «б») Министерством образования и науки Российской Федерации в программу реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы включено мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», предусматривающее поэтапное создание в течение 4 лет в каждом субъекте Российской Федерации условий для дистанционного обучения детей-инвалидов.

В настоящее время дистанционное образование становится реальной возможностью учиться в индивидуальном режиме независимо от места и времени; получать образование по индивидуальной траектории, в соответствии с принципами открытого образования. Данная форма получения образования позволяет реализовать права человека на непрерывное образование и получение информации. Больше всех в этом нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

II. Цель Проекта: создание оптимальной системы образования детей-инвалидов, отвечающей современным требованиям, на    основе    дистанционных технологий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Разработать нормативные правовые документы, регламентирующие
дистанционное        образование        детей-инвалидов;        организационное,
содержательное и методическое обеспечение дистанционного образования
данной категории детей.

- Создать  инфраструктуру,  включающую  материально-техническое
обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов.

- Осуществить системную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации       работников       органов       управления       образованием,
образовательных учреждений, иных органов и организаций, причастных к
организации и реализации дистанционного образования детей-инвалидов.

- Обеспечить межведомственный мониторинг потребности детей-инвалидов в образовательных услугах ,  их социальной адаптации.

- Организовать дистанционное обучение детей-инвалидов.

- Осуществлять     информационное     сопровождение     Проекта    на
территории области.

Основную целевую группу проекта составляют дети-инвалиды, обучающиеся на дому по программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, которые могут обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе не имеют медицинских противопоказаний для работы с компьютером.

На начальной стадии реализации проекта в дистанционное обучение будут включены дети с сохранным интеллектом, не имеющие сложных нарушений развития. В дальнейшем по мере создания соответствующих организационных, учебно-методических, кадровых ресурсов дистанционное обучение будет распространяться на детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и детей со сложной структурой нарушения развития..

III. Управление Проектом

Ответственность за исполнение Проекта и Соглашения между Федеральным агентством по образованию и администрацией области возлагается на управление образования и науки области.

Для координации деятельности участников Проекта будет создан Межведомственный совет, в состав которого наряду с представителями управления образования и науки области должны войти представители:

финансового управления области;

управления труда и социального развития области;

управление здравоохранения области;

областной психолого-медико-педагогической комиссии (консультации);

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» (ТОИПКРО);

органов  местного самоуправления;

общественных организаций, работающих с детьми-инвалидами;

родительской общественности.

Координация деятельности по реализации Проекта,   техническое, организационное и методическое обеспечение Проекта осуществляется ТОИПКРО в лице его структурного подразделения  - Центра дистанционного обучения.

Структурными элементами сети дистанционного обучения детей-инвалидов являются специальные (коррекционные) образовательные учреждения, вошедшие в Федеральную целевую программу развития образования на 2006-2010 годы и получившие комплекты специального оборудования. Эти образовательные учреждения становятся ресурсными центрами дистанционного обучения в своей территории, тем самым увеличивая  количество детей, обучающихся   с использованием  информационно-коммуникационных технологий.

IV. Сроки реализации Проекта: 01.06.2009 - 01.06.2011

Далее проект переходит в штатный режим функционирования.

Таблица 1.Сведения об организации обучения детей - инвалидов по данным на 5.09.2008

| Показатели | 2008 | 2012 (прогноз) | 2016 (прогноз) | 2020 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей-инвалидов на начало года (всего, чел.) | 2555 | 2612 | 2507 | 2420 |
| Из общего числа детей-инвалидов обучаются (всего, чел.) | 2415 | 2462 | 2357 | 2270 |
| в том числе: В образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | 125 | 175 | 176 | 185 |
| Из них: в ДОУ компенсирующего вида | 4 | 9 | 21 | 21 |
| в других ДОУ | 121 | 166 | 155 | 164 |
| В специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях | 464 | 397 | 310 | 215 |
| В общеобразовательных учреждениях | 1209 | 1417 | 1402 | 1412 |
| Из них: По специальным (коррекционным) программа | 82 | 67 | 65 | 68 |
| По общеобразовательным программам | 1127 | 1350 | 1337 | 1344 |
| В учреждениях начального и среднего профессионального образования: | 198 | 67 | 78 | 86 |
| Из них: в учреждениях начального профессионального образования: | 117 | 22 | 28 | 30 |
| в учреждениях среднего профессионального образования: | 81 | 45 | 50 | 56 |
| Всего обучаются индивидуально на дому | 419 | 406 | 391 | 372 |
| Из них: по общеобразовательной программе | 319 | 310 | 300 | 300 |
| по специальной (коррекционной) программе | 100 | 96 | 91 | 72 |
| Из общего числа детей-инвалидов не обучаются (всего, чел.): | 140 | 150 | 150 | 150 |

Таб. 2. Информация о детях-инвалидах, обучающихся индивидуально на дому по общеобразовательной  программе

| №п/п | Город, район | Количество детей | Наличие компьютера |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Из них: |  |
|  |  |  | 1 кл. | 2 кл. | 3 кл. | 4 кл. | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. |  |
| 1 | Кирсанов | 5 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Котовск | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |
| 3 | Мичуринск | 17 | 1 | 3 | 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Моршанск | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  | 7 |
| 5 | Рассказово | 9 |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 2 |  |  | 5 |
| 6 | Тамбов | 87 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 11 | 12 | 6 | 4 | 19 | 53 |
| 7 | Уварово | 17 | 2 | 4 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 7 |
| 8 | Бондарский | 3 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 9 | Гавриловский | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 10 | Жердевский | 6 | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 11 | Знаменский | 3 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | - |
| 12 | Инжавинский | 22 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Кирсановский | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |
| 14 | Мичуринский | 8 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 6 |
| 15 | Мордовский | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Моршанский | 5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  | - |
| 17 | Мучкапский | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |
| 18 | Никифоровский | 7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| 19 | Первомайский | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 2 |
| 20 | Петровский | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |
| 21 | Пичаевский | 4 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  | - |
| 22 | Рассказовский | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 |
| 23 | Ржаксинский | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 1 |  | 3 |
| 24 | Сампурский | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| 25 | Сосновский | 7 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |
| 26 | Староюрьевский | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | - |
| 27 | Тамбовский | 40 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 17 |
| 28 | Токаревский | 4 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 29 | Уваровский | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Уметский | 5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
|  | ИТОГО | 318 | 20 | 25 | 24 | 18 | 19 | 32 | 30 | 54 | 38 | 20 | 38 | 136 |

V. Система программных мероприятий в рамках реализации проекта

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение |
| 1.1 | Разработка Положения о межве-домственном совете по реализации Проекта | 3 кв. 2009 | Управление образования и науки области |  | Положение межведомственном совете по реализации Проекта |
| 1.2 | Разработка и утверждение трехстороннего соглашения между управлениями образования и науки, здравоохранения, труда и социального развития области об обмене информацией по выявлению и учету детей-инвалидов | 3 кв. 2009 | Управление образования и науки области |  | Трехстороннее соглашение между управлениями образования и науки, здравоохранения, труда и социального развития области |
| 1.3 | Издание приказа управления обра-зования и науки области о реализации Проекта | Май 2009 | Управление образования и науки области ТОИПКРО |  | Приказ управления образования и науки области |

| 1.4 | Разработка: Регионального стандарта «Предос-тавление образовательных услуг в сфере общего и дополнительного образования детям-инвалидам»; Положения об организации дистанционного обучения детей-инвалидов по образовательным программам общего образования; Положения о Центре дистанционного образования; Штатного расписания Центра дистанционного образования; Положения о консультационном пункте для родителей (законных представителей); Типового договора между ТОИПКРО и образовательным учреждением об организации дистанционного обучения детей-инвалидов; Типового договора между ТОИПКРО и родителями детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных технологий | 3 кв. 2009 | Управление образования и науки области ТОИПКРО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Подготовка документов, необходимых для подписания Соглашения с Федеральным агентством по образованию Подписание Соглашения с Федеральным агентством по образованию | 3 кв. 2009 3 кв. 2009 | Управление образования и науки области Администрация области |  | Соглашение с Федеральным агентством по образованию |
| 1.6 | Подготовка проекта закона области «О внесении изменений в Закон Тамбовской области от 13.02.2005 № 408-З «О порядке определения субвенций бюджетам муниципальных образований на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стандарта общего образования» | Август 2009 | Управление образования и науки области |  |  |

| Раздел II. Создание инфраструктуры, материально-техническое обеспечение дистанционного образования детей-инвалидов |
| --- |
| 2.1 | Создание инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка предложений по созданию Центра дистанционного образования, включении образовательных учреж-дений, получивших комплекты специ-ального оборудования, в систему дистанционного образования детей-инвалидов | Июнь 2009 | Управление образования и науки области ТОИПКРО |  | Аналитическая записка с предложениями |
| 2.1.2 | Создание Центра дистанционного образования | 3 кв. 2009 | Управление образования и науки области ТОИПКРО |  | Нормативная база, обеспечивающая функционирование Центра ДО |
| 2.1.3 | Создание консультационного пункта для родителей (законных представителей) | 1 кв. 2010 | Центр дистанционного образования ТОИПКРО |  | Нормативная база, обеспечивающая функционирование консультационного пункта для родителей |
| 2.2 | Материально-техническое обеспече-ние дистанционного образования |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Определить перечень подключаемых к сети Интернет мест проживания (рабочих мест) детей-инвалидов и учителей | 3 кв. 2009 | Управление образования и науки области Центр дистанционного образования |  | Перечень подключа-емых к сети Интер-нет мест проживания детей-инвалидов и учителей 2010 г – 30 учащихся, 6 учителей; 2011 г – 50 учащихся, 10 учителей |
| 2.2.2 | Утверждение требований: - к Интернет; - к компьютерной технике и комплектам специального оборудо-вания для детей-инвалидов, учителей и Центра ДО - к техническому обслуживанию комплектов оборудования | 4 кв. 2009 | Управление образования и науки области Компьютерный центр ТОИПКРО |  | Приказ управления образования и науки области |
| 2.2.3 | Подготовка помещений под Центр ДО | 4 кв. 2009 – 1 кв. 2010 | ТОИПКРО | 100,0 тыс. руб. – областной бюджет | Созданы рабочие места для 16 учителей |
| 2.2.4 | Обеспечение размещения государст-венного заказа и заключение госу-дарственных контрактов: - на оказание услуг по подключению мест проживания детей-инвалидов, Центра ДО и учителей к сети Интернет; - на закупку компьютерной техники и комплектов специального оборудо-вания в соответствии с утвержденными требованиями для детей-инвалидов, учителей и Центра ДО; - приобретение учебно-методического обеспечения (дистанционные курсы, электронные учебники, методические пособия, дидактические материалы) | 3-4 кв. 2009 | Управление образования и науки области ТОИПКРО | 11 200,0 тыс. руб. – федеральный бюджет | Государственный заказ Государственные контракты |
| 2.2.5 | Подключение мест проживания детей-инвалидов, Центра ДО и учителей к сети Интернет; Оснащение оборудованием рабочих мест детей-инвалидов, Центра ДО и учителей | 4 кв. 2009 – 1 кв. 2010 | Управление образование и науки области ТОИПКРО Компьютерный центр | В соответствии с государственным контрактом | Оборудованные 30 рабочих мест детей-инвалидов, 6 рабочих мест учителей (по месту проживания), 16 рабочих мест в Центре ДО |
| Раздел III. Организация обучения детей-инвалидов, организационно-методическое обеспечение ДО |
| 3.1 | Организация первичного обучения детей-инвалидов и их родителей навыкам работы на компьютере в образовательной среде | В течение 1-го полугодия 2010 | Центр дистанционного образования ТОИПКРО |  | Обучено 2010 г – 30 учащихся, 6 учителей; 2011 г – 50 учащихся, 10 учителей |
| 3.2 | Создание банка дистанционных программ дополнительного образования детей-инвалидов | 2010 | Центр дистанционного образования | 30,0 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках выделенного финансирования ТОИПКРО) | Банк дистанционных программ допол-нительного образо-вания детей-инвалидов |
| 3.3 | Разработка индивидуальных учебных планов, общеобразовательных программ учебных курсов (дисциплин) | Постоянно | Центр дистанционного образования ТОИПКРО |  | Индивидуальные учебные планы в соответствии с потребностью |
| 3.4 | Создание регионального сайта дистанционного обучения детей-инвалидов и сетевого сообщества детей-инвалидов | 2 кв. 2010 | Центр дистанционного образования ТОИПКРО | 15,0 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках выделенного финансирования ТОИПКРО) | Сайт, сетевое сообщество |
| 3.5 | Методическое сопровождение учебно-го процесса в режиме дистанционного обучения | Постоянно | ТОИПКРО |  |  |
| 3.6 | Разработка и проведение мониторинга эффективности (результативности) дистанционного обучения детей-инвалидов | До 15 января 2011 ; До 15 июня 2011 | Управление образования и науки области ТОИПКРО |  | Аналитическая справка по результатам мониторинга |
| Раздел IV. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, обучение родителей |
| 4.1 | Организация обучения и стажировки руководителей Центра ДО, специалистов ТОИПКРО | 1-2 кв. 2010 | Центр дистанционного образования ТОИПКРО | 30,0 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках выделенного финансирования ТОИПКРО) | Прошли обучение не менее 7 чел. |
| 4.2 | Проведение отбора и организация обучения учителей для реализации ДО | 1 кв. 2010 | Центр дистанционного образования ТОИПКРО |  | Прошли обучение в 2010 г. – 6 учителей; В 2011 г. – 6 учителей |
| 4.3 | Проведение научно-практических семинаров, конференций | По отдельному плану | ТОИПКРО Центр дистанционного образования | 20,0 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках выделенного финансирования ТОИПКРО) | Сборники тезисов выступлений, публикации |
| 4.4 | Разработка методических рекомен-даций для всех категорий специалистов и педагогических работников, обеспечивающих и реализующих ДО | 1 кв. 2010 | ТОИПКРО Центр дистанционного образования | 50,0 тыс. руб. – областной бюджет (в рамках выделенного финансирования ТОИПКРО) | Методические рекомендации – не менее 5 |
| 4.5 | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей и лиц их заменяющих, воспитывающих детей-инвалидов | Постоянно | ТОИПКРО Центр дистанционного образования |  |  |
| Раздел V. Информационное сопровождение Проекта |
| 5.1 | Создание банков данных: - детей-инвалидов и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; - педагогических и руководящих работников, обеспечивающих дистан-ционное образование детей-инвалидов | 3 кв. 2009 | Центр дистанционного образования | 60,0 тыс. руб. – областной бюджет | Банки данных |
| 5.2 | Проведение семинаров, круглых столов и др. для родительской общественности по вопросам обес-печения доступного качественного образования детям инвалидам | По отдельному плану | Управление образование и науки области ТОИПКРО Центр дистанционного образования |  |  |
| 5.3 | Развитие волонтерского движения в сфере сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Постоянно | Управление образование и науки области ТОИПКРО Центр дистанционного образования |  |  |
| 5.4 | Освещение в СМИ положительного опыта работы интеграции и социализации детей-инвалидов | Постоянно | Управление образование и науки области ТОИПКРО Центр дистанционного образования |  |  |
| 5.5 | Привлечение общественных организа-ций к формированию толерантного отношения в обществе к инвалидам | Постоянно | Управление образование и науки области ТОИПКРО Центр дистанционного образования |  |  |
| 5.6 | Освещение в СМИ хода реализации Проекта, областных мероприятий с участием детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Постоянно | Управление образование и науки области ТОИПКРО Центр дистанционного образования |  |  |